[](javascript:winop2();)

**ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს**

**გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N02**

2021 წლის 16 თებერვალი

ქ. ამბროლაური

**ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების ხელშეწყობისათვის ელექტრონული სერვისების განვითარების მიმართულებით 2021 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე**

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების, 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

**გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :**

1. დამტკიცდეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების ხელშეწყობისათვის ელექტრონული სერვისების განვითარების მიმართულებით 2021 წლის სამოქმედო გეგმა“ დანართის შესაბამისად.

2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში ამბროლაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ამბროლაური, კოსტავას ქუჩა N13).

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ასლან საგანელიძე

**დანართი**

**ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების ხელშეწყობისათვის ელექტრონული სერვისების განვითარების მიმართულებით 2021 წლის სამოქმედო გეგმა**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **კონკრეტული ამოცანა** | **საქმიანობა** | **ინდიკატორი** | **შემსრულებელი** | **ვადები** | **მონიტორინგი** |
| I | **ადგილობრივი მმართველობის გამჭვირვალობის ხელშეწყობა** | | | | | |
| 1.1 | მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე მოქალაქეთა წინადადებებისა და საჩივრების განთავსების და მათზე პასუხის შესაძლებლობების დანერგვა | - მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის ტექნიკური შესაძლებლობების გაზრდა;  - მოქალაქეთა ინფორმირება დამატებით შესაძლებლობებზე | მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის გაზრდილი  შესაძლებლობები | - ადგილობრივი თვითმმართველობა;  - ადგილობრივი  არასამთავრობო ორგანიზაციები | 2021 წელი | წელიწადში  2-ჯერ |
| 1.2 | ადგილობრივი მოსახლეობის ფართო ინფორმირებულობა ელექტრონულ მომსახურებაზე | საინფორმაციო  ღონისძიებები:   * განცხადების გაკვრა   ხალხმრავალ ადგილებზე: მარკეტი,  აფთიაქები, მუნიციპალიტეტი და სხვა;   * საინფორმაციო   ბუკლეტის გამოშვება  და დარიგება;   * სოციალური კლიპის   მომზადება და გაშვება  ქსელში   * ინფორმაციის   გავრცელება ტელეფონზე  შეტყობინებებით | - გაკრული  განცხადებების რაოდენობა;  - საინფორმაციო  ბუკლეტების რაოდენობა;  - გამოხმაურება სოციალურ  ქსელში;  - შეტყობინებების რაოდენობა | ადგილობრივი არასამთავრობო  ორგანიზაციები | 2021 წელი | წელიწადში  2-ჯერ |
| 1.3 | ადგილობრივი მედიასაშუალების ჩართვა, საჯარო მმართველობის რეფორმის მიმდინარეობის საკითხების გაშუქების მიზნით | - ადგილობრივი საინფორმაციო წყაროების ჩართვა;  - საჯარო რეფორმაზე  ინფორმაციის გაშვება ეთერში | - ჩართული საინფორმაციო წყაროების რაოდენობა და სახე;  - დაფიქსირებული  გადაცემების რაოდენობა და თემატიკა | - ადგილობრივი  მედია;  - ადგილობრივი  თვითმმართველობა;  - სამუშაო ჯგუფი | 2021 წელი | წელიწადში  2-ჯერ |
| II | **ადგილობრივი მმართველობის ეფექტიანობის გაზრდა** | | | | | |
| 2.1 | ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა ელექტრონულ მომსახურეობაზე | - საინფორმაციო შეხვედრები ან შეტყობინებები ტელეფონზე;  - საინფორმაციო ფურცლის გაკვრა ხალხმრავალ ადგილებში;  - საინფორმაციო ვიდეო-რგოლების მომზადება და ჩვენება;  - განთავსება სოციალურ  ქსელებში | - მონაწილეთა რაოდენობა;  - გაგზავნილი  შეტყობინებების რაოდენობა;  - გაკრული განცხადების  რაოდენობა;  - სოციალური ქსელის მომხმარებელთა რაოდენობა | - ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები;  - მედია;  - ადგილობრივი  თვითმმართველობა | 2021 წელი | წელიწადში  2-ჯერ |
| III | **ადგილობრივი მმართველობის ინკლუზიურობის გაზრდა** | | | | | |
| 3.1 | ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის  თანამშრომელთა ცოდნის ამაღლება: საჯარო სამსახურის რეფორმა (PAR), გენდერული ბიუჯეტირების, პროგრამული  ბიუჯეტირების საკითხებში | ტრენინგის ჩატარება  მუნიციპალიტეტის  თანამშრომლებთან | კვალიფიკაციაამაღლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა | ადგილობრივი  თვითმმართველობა | 2021 წელი | წელიწადში  2-ჯერ |
| 3.2 | შშმ პირთა ჯგუფებისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა | ადმინისტრაციული  შენობებისა და  სოციალური  დანიშნულების  ობიექტების პანდუსით  უზრუნველყოფა | - პანდუსების რაოდენობა;  - პანდუსით მოსარგებლეთა რაოდენობა | ადგილობრივი  თვითმმართველობა | 2021 წელი | წელიწადში  ერთხელ |
| IV | **მოქალაქეთა საჭიროებებისა და პრიორიტეტების გამოვლენა და მათზე რეაგირება** | | | | | |
| 4.1 | ადგილობრივი მოსახლეობის (მათ შორის, ახალგაზრდების,  ქალების) ეკონომიკური  გაძლიერების ხელშეწყობა | ადგილობრივი  მოსახლეობის  ინფორმირება  სახელმწიფო ან  საერთაშორისო  ორგანიზაციების მიერ  გამოცხადებული  პროექტების შესახებ | - მოძიებული  პროექტების რაოდენობა;  - მოსახლეობისთვის  გაცემული  ინფორმაციის მოცულობა | - ადგილობრივი  პარტნიორი ორგანიზაციები;  - სამუშაო ჯგუფი | 2021 წელი | წელიწადში  2-ჯერ |
| 4.2 | „სამუშაო ჯგუფის“ მონაწილეობა მოსახლეობის საჭიროებების შესწავლის პროცესში | - სამუშაო ჯგუფის კვლევაში მონაწილეობის მიღება;  - კვლევის შედეგად  გამოვლენილი საჭიროებების  განხილვა და რეაგირება | - განხილული კვლევის მასალების  რაოდენობა;  -საჭიროებების  უზრუნველსაყოფად „სამუშაო ჯგუფის“  მიერ შემუშავებული  წინადადებები;  - წარდგენილი წინადადებები  და მიღებული შედეგები | - ადგილობრივი  პარტნიორი ორგანიზაციები;  - სამუშაო ჯგუფი;  - ადგილობრივი  მუნიციპალიტეტი | 2021 წელი | წელიწადში  2-ჯერ |