პროექტი

| ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2026 წლის სამოქმედო გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზანი 1. | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის სისტემური გარანტიების გაძლიერება და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში მათი მონაწილეობის გაზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.1. | შშმ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა და მისაწვდომობის გარანტიების გაძლიერება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონი ითვალისწინებს შშმ პირების მისაწვდომობის გარანტიების გაძლიერებას ადმინისტრაციულ და სხვა ღონისძიებების გატარების გზით ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე |  |  |  | ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი შშმ პირების მისაწვდომობის გარანტიების გაძლიერების განხორციელება და ამ მიმართულებით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების გატარება |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 1.1.1. | მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული შენობების ადაპტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი ადაპტირებულია სულ მცირე 1 შენობა |  | შესრულების ვადა |  |  |  | დაფინანსების წყარო |  |  |  |
|  |  |  | 2026 წ. მეოთხე კვარტალი |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  | სხვა |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  |  |
|  | პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/პირი მერიის არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პარტნიორი უწყება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 1.1.2. | შშმ პირების სარგებლობის მიზნით ქ. ამბროლაურის ტერიტორიაზე სპეციალური საპარკინგე ადგილების მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი: მოწყობილია 1 საპარკინგე ადგილი |  | შესრულების ვადა |  |  |  | დაფინანსების წყარო |  |  |  |
|  |  |  | 2026 წელი მესამე კვარტალი |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  | სხვა |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  |  |
|  | პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/პირი მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პარტნიორი უწყება: საავტომობილო გზების დეპარტამენტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.2. | შშმ პირთა საზოგადოებრივ, კულტურულ, საგანმანათლებლო და სპორტულ ცხოვრებაში მონაწილეობის გაზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონი ითვალისწინებს შშმ პირების სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობას ადმინისტრაციულ და სხვა ღონისძიებების გატარების გზით ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე |  |  |  | ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი შშმ პირების მისაწვდომობის გარანტიების გაძლიერების განხორციელება და ამ მიმართულებით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების გატარება |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 1.2.1. | შშმ პირების ნამუშევრების გამოფენის მოწყობის ორგანიზება იმ შშმ პირებისთვის, რომლებიც ეწევიან შემოქმედებით საქმიანობას (ხატვა, ქარგვა, ხელნაკეთი ნივთების დამზადება და სხვა) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი მოწყობილია მინიმუმ 2 გამოფენა შშმ პირების მონაწილეობით |  | შესრულების ვადა |  |  |  | დაფინანსების წყარო |  |  |  |
|  |  |  | 2026 წ. მეორე - მეოთხე კვარტალი |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  | სხვა |  |
|  | პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/პირი მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პარტნიორი უწყება: ა(ა)იპ „ერთად რეალური ცვლილებებისთვის“ ა(ა)იპ „ამბროლაურის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 1.2.2. | შშმ პირებისთვის საჭირო სპეციალური წიგნების და სამაგიდო თამაშების შეძენა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი შეძენილი და გადაცემულია შშმ პირებისთვის საჭირო ლიტერატურა, სამაგიდო თამაშები |  | შესრულების ვადა |  |  |  | დაფინანსების წყარო |  |  |  |
|  |  |  | 2026 წ. მეორე - მეოთხე კვარტალი |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  | სხვა |  |
|  | პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/პირი მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 1.2.3. | დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით გაიმართება ღონისძიება სახელწოდებით ,,გავაფერადოთ სამყარო“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი: ხელი შეეწყობა ბავშვების დამეგობრებას, ჩართულობას |  | შესრულების ვადა |  |  | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 წელი პირველი კვარტალი |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  |
|  | პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/პირი: სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პარტნიორი უწყება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პარტნიორი უწყება: ა(ა)იპ „ერთად რეალური ცვლილებებისთვის“ ა(ა)იპ „ამბროლაურის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 1.2.4. | შშმ პირთა და მათი მშობელთა პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სპეციალური სასწავლო კურსების ორგანიზება (კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსი, ინგლისური ენის კურსი და სხვა...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი გადამზადებულია მინიმუმ 1 პირი |  | შესრულების ვადა |  |  |  | დაფინანსების წყარო |  |  |  |
|  |  |  | 2026 წ. მეოთხე კვარტალი |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  | სხვა |  |
|  | პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/პირი მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პარტნიორი უწყება: ა(ა)იპ „ერთად რეალური ცვლილებებისთვის“ ა(ა)იპ „ამბროლაურის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 1.2.5. |  | შშმ პირების ჩართულობით სახალისო აქტივობის განხორციელება ,,მოდი ვითამაშოთ ერთად“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი შემეცნებით და სპორტულ აქტივობებში ჩართულია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მინიმუმ 23 შშმ პირი |  | შესრულების ვადა |  |  |  | დაფინანსების წყარო |  |  |
|  |  |  |  | 2026 წ. მეორე - მეოთხე კვარტალი |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  | სხვა |
|  |  | პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/პირი მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | პარტნიორი უწყება: ა(ა)იპ „ერთად რეალური ცვლილებებისთვის“ ა(ა)იპ „ამბროლაურის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.3. | შშმ პირთა სოციალური ინკლუზიის გარანტიების გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი მუნიციპალიტეტი აწარმოებს მხოლოდ იმ ბენეფიციარების აღრიცხვას, რომლებიც სარგებლობენ მუნიციპალური პროგრამებით, შესაბამისად არ არსებობს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მცხოვრები შშმ პირთა სრულყოფილი ბაზა |  |  |  | ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი მუნიციპალიტეტს აქვს სრულყოფილი ინფორმაცია შშმ პირების რაოდენობის, სქესის, ასაკის და ჯგუფის შესახებ |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 1.3.1. | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და ერთიანი ბაზის ფორმირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი შექმნილია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების ერთიანი ბაზა |  | შესრულების ვადა |  |  |  | დაფინანსების წყარო |  |  |  |
|  |  |  | 2026 წ. მეოთხე კვარტალი |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  | სხვა |  |
|  | პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/პირი მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პარტნიორი უწყება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 1.3.2. | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ზრუნვის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალური პროგრამების განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი შექმნილია მუნიციპალური პროგრამა, ხდება პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ბაზების შედგენა |  | შესრულების ვადა |  |  |  | დაფინანსების წყარო |  |  |  |
|  |  |  | 2026 წლის მანძილზე |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  | სხვა |  |
|  | პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/პირი მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პარტნიორი უწყება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 1.3.3. | პერსონალური ასისტენტის სერვისის მოცულობის განსაზღვრა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მისი მიწოდება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი შექმნილია პერსონალური ასისტენტის პროგრამა, განსაზღვრულია ბენეფიციართა რაოდენობა, მოძიებულია სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაცია |  | შესრულების ვადა |  |  |  | დაფინანსების წყარო |  |  |  |
|  |  |  | 2026 წლის მანძილზე |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  | სხვა |  |
|  | პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/პირი მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პარტნიორი უწყება: ა(ა)იპ „ერთად რეალური ცვლილებებისთვის“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 1.3.4. | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ან მათი წარმომადგენელთა ჩართვა მუნიციპალიტეტში მოქმედი სამუშაო ჯგუფების და საბჭოების მუშაობაში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი მინიმუმ 1 შშმ პირი ან მისი წარმომადგენელი ჩართულია მუნიციპალიტეტში მოქმედ საბჭოს ან სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში |  | შესრულების ვადა |  |  |  | დაფინანსების წყარო |  |  |  |
|  |  |  | 2026 წ. |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  | სხვა |  |
|  | პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/პირი მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური/ადმინისტრაციული სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პარტნიორი უწყება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 1.3.5. | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმებაში/სტაჟირებაში ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი დასაქმებულია მინიმუმ 1 შშმ პირი |  | შესრულების ვადა |  |  |  | დაფინანსების წყარო |  |  |  |
|  |  |  | 2026 წ. |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  | სხვა |  |
|  | პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/პირი მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური/ადმინისტრაციული სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პარტნიორი უწყება: სსიპ დასაქმების სააგენტო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 2. | საზოგადოების და მუნიციპალიტეტების თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება/შესაძლებლობების გაძლიერება შშმ პირებთან დაკავშირებულ საკითხებზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 2.1. | მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებისთვის საინფორმაციო შეხვედრების/სასწავლო ღონისძიებების/ტრენინგების ჩატარება შშმ პირთა უფლებებსა და მათთან კომუნიკაციის სტანდარტებზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონი ითვალისწინებს შშმ პირების მისაწვდომობის გარანტიების გაძლიერებას ადმინისტრაციულ და სხვა ღონისძიებების გატარების გზით ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე |  |  |  | ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი შშმ პირების მისაწვდომობის გარანტიების გაძლიერების განხორციელება და ამ მიმართულებით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების გატარება |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 2.1.1. | მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა ტრენინგების ჩატარება შშმ პირთა საკითხებზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი ტრენინგი გავლილი აქვს მინიმუმ 1 თანამშრომელს |  | შესრულების ვადა |  |  |  | დაფინანსების წყარო |  |  |  |
|  |  |  | 2026 წ. მეოთხე კვარტალი |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  | სხვა |  |
|  | პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/პირი მერიის ადმინისტრაციული სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პარტნიორი უწყება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 2.1.2. | შშმ პირთა მშობლებთან საინფორმაციო შეხვედრებისა და სასწავლო ღონისძიებების მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი გამართულია მინიმუმ 1 სასწავლო ღონისძიება და 2 საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა შშმ პირთა მშობლებთან |  | შესრულების ვადა |  |  |  | დაფინანსების წყარო |  |  |  |
|  |  |  | 2026 წ. მესამე კვარტალი |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  | სხვა |  |
|  | პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/პირი მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური/ადმინისტრაციული სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პარტნიორი უწყება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 2.1.3. | შშმ პირებთან მომუშავე და უშუალო კონტაქტში მყოფი პირების კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი შესაბამისი კურსი გავლილი აქვს 1 პირს |  | შესრულების ვადა |  |  |  | დაფინანსების წყარო |  |  |  |
|  |  |  | 2026 წ. მეოთხე კვარტალი |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  | სხვა |  |
|  | პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/პირი მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური/ადმინისტრაციული სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პარტნიორი უწყება: ა(ა)იპ „ერთად რეალური ცვლილებებისთვის“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 2.1.4. | ექსკურსია/ტური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე - ,,გავიცნოთ რაჭის კულტურული მემკვიდრეობა“ ყვავილებისა და მცენარეების ნერგების დარგვა - ,, ვიმეგობროთ მცენარეებთან“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი - მოწყობილია 1 შიდა ექსკურსია, მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გაცნობა/დათვალიერების მიზნით - ყვავილებისა და მცენარეების ნერგების დარგვა სივრცეს უფრო ჯანსაღს ხდის ასე რომ, მეტად ვიმეგობროთ მცენარეებთან - მათ ნამდვილად შეუძლიათ ჩვენი ყოველდღიურობის გაუმჯობესება |  | შესრულების ვადა |  |  |  | დაფინანსების წყარო |  |  |  |
|  |  |  | 2026 წ. მეორე - მესამე კვარტალი |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  | სხვა |  |
|  | პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/პირი მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური/განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური/არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პარტნიორი უწყება: ა(ა)იპ „ერთად რეალური ცვლილებებისთვის“ დღის ცენტრი „ბაო“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |